## Sheet1
项目名称 | 测试点简述 | 预计周期 | 实际测试时间 | 当前备注
交易平台 | 交易平台发票维护与审核 | 一天 | 2013-07-19 | 已完成一测，7.22开始复测，未完成。7.23已完成复测。
| 经纪人收益查询 | 一天 | 2013-07-22 | 完成测试。
业务平台 | 交易方业务查询-资金转账、货物发出 | 一天 | 2013-07-23 | 7.25完成测试
| 交易方业务查询-已下达提货单、货物签收 | 一天 | 2013-07-23 | 7.25完成测试
| 李朋波：交易平台完成清算 | 一天 | 2013-07-25 | 7.25完成测试
| 周丽： 2. 出金、入金更新余额时，同步增减“监管账户同步表”中该用户当天的“同步余额” 3. 出金时，验证“同步余额”和“可用余额”的最小值、 4. 变更银行时，验证“同步余额”和“可用余额”，均不能为零。 5. 元查询用户银行余额的接口，已没有用处。 6. 去掉变更银行卡号的券商发起功能。 | 一天 | 2013-07-25 | 第三条7.25完成测试
| 赵增峰：业务平台增加—交易方业务查询 废标、清盘、草稿箱 、货物收发概况、问题与处理 | 一天 | 2013-07-25 | 7.25完成测试
| 王永辉：交易方业务查询-商品买卖概况查询 | 一天 | 2013-07-25 | 7.25完成测试
| 合同中最上方买家卖家信息，去掉下划线；投标单中若有特殊资质，只显示有信息特殊资质的名称，而不是全部。 | 一天 | 2013-07-25 | 完成测试
| 时燕：技术服务处理功能 | 一天 | 2013-07-29 | 完成测试
周丽：后台出售商品资料审核、交易平台申请出售商品查看
| 李朋波：PT《电子购货合同》缔约方保密承诺书与增加水印 | 半天 | 2013-07-29 | 完成测试
| 业务拓展部后台统计—分公司所属的交易账户业务查看 、分公司业务数据统计（需求中四、二） | 两天 | 2013-08-06 | 完成测试
| 主盘商品排序设置及实现 | 半天 | 2013-08-08 | 完成测试，2013年8月12日优化后重新测试
| 人工清盘的余额扣减 |  | 2013-08-08 | 完成测试
| 生成本地清算文件增加时间选择，及选择时间的前一天闭市后流水中有无数据。 | 一天 | 2013-08-08 | 完成测试
| 键盘精灵优化 | 半天 | 2013-08-08 | 完成测试
| 物流信息统计 | 半天 | 2013-08-12 | 完成测试
| 账户资料审核 | 一天 | 2013-08-13 | 完成测试
| 时燕：预警信息查询 | 一天 | 2013-08-15 | 完成测试
| 王永辉：异常合同查询、异常签收统计、提请买家签收 | 一天 | 2013-08-14 | 完成测试
| 即时发货延迟扣款新规则 | 一天 | 2013-08-16 | 完成测试
| 交易管理部监管功能 | 一天 | 2013-08-17 | 完成测试
| 商品预录入功能 | 一天 | 2013-08-20 | 8.21完成复测
| 收益统计 | 一天 | 2013-08-21 | 完成测试
| 为大盘中的自动刷新后的数字变化，增加底色 | 半天 | 2013-08-22 | 完成测试
| 投标单审核及商品卖出的修改。 | 一天 | 2013-08-28 | 完成测试
| 直通车质量问题鼓检验修改的测试 | 半天 | 2013-09-09 | 完成测试
| 投标单预订单增加后台验证和计算 | 一天 | 2013-09-09 | 完成测试
| 商品验收信息显示 | 半天 | 2013-09-11 | 完成测试
| 交易商品信息查询 | 一天 | 2013-09-12 | 完成测试
| 交易方信用等级评估 |  | 2013-09-12 | 完成测试
| PT_YW业务平台及交易平台相关功能修改—高春玉2013.09.12：为平台及业务平台中图片查看，增加增强功能。 | 半天 | 2013-09-16 | 完成测试
| 保证函保证金计扣修改 | 半天 | 2013/9/17下午 | 完成测试
| PT_YW业务平台及交易平台相关功能修改—高春玉2013.09.12：身份证正反面的上传及查看 | 半天 | 2013/9/18下午 | 完成测试
| PT操作界面说明文字修改—2013.09.14 |  | 2013-09-18 | 完成测试
| 信用等级查询后台需求 需求文档：YW信用等级查询后台需求—需求文档23013.09.14高春玉 |  | 2013-09-23
| 详情页面中，各数据的标题加粗显示。 | 半天 | 2013-09-24 | 完成测试
| 详情页面中，区域的显示，改为，列出所有省份，对不供货的省份打叉号或者打删除线。不供货的往后排列显示 | 半天 | 2013-09-24 | 完成测试
| 开通交易账户的提醒、提示内容（修正）.docx 开通交易账户的界面文字修改.docx | 半天 | 2013-09-25 | 完成测试
| 发布《投标单》《预订单》的界面文字修改.docx | 半天 | 2013-09-25 | 完成测试
| 定标功能修改，见右方“定标功能”调整。 | 半天 | 2013-09-26 | 完成测试